## Slide 1
装备助手（一）：概念、货架与设计预期
首个实例：显微镜相机下的 AI 标记检测
1 / 3
装备助手是依附于测试装备运行的轻量应用，以独立安装包分发，在设备侧完成单一而明确的增强功能；不进入 TPS 主流程，不改动测试基线。首个实例为显微镜相机下的标记检测：相机采集图像，AI 识别标记的位置与状态，输出判定与偏差量，供操作者复核或供后续工序引用；其目标是在实际生产中先行提效，以运行数据验证识别能力，再评估是否并入 TPS。
与 TPS 的边界
维度
装备助手
TPS
运行方式
设备侧独立进程，随工位启动
由测试执行引擎调度
版本变更
独立版本，自主下载与发布
随基线发布，需回归
失效影响
不阻断测试流程，可即时停用
影响测试结论与判定
为何先做助手而非 TPS
01
不触碰基线
测试程序与判定逻辑保持不变，装备助手只提供增强信息。
02
迭代可独立
算法与界面独立发布，无需触发整线回归与产线停机。
03
风险可回退
异常时停用或卸载即可，不影响工位正常测试。
04
数据可积累
先在生产中累积样本与判定记录，为是否并入 TPS 提供依据。
设计预期（初版目标，现场基线测定后校准）
单件检测节拍
含采图、识别与判定
≤ 8 s／件
人工复核率
仅异常与低置信度进入复核
≤ 10 %
漏检率 / 误检率
以现场样本统计
≤ 0.5 % / ≤ 3 %
单班节省工时
按现有目检方式折算
≈ 2 人·时
货架设计：条目字段与检索方式
字段
说明
名称／能力
标记检测、计数、位置偏差
版本与变更
语义化版本，附变更说明与发布日期
适用装备
装备型号、工位类型、相机型号
校验与签名
SHA-256 校验值，安装前强制校验
发布者
发布者标识与联系方式，便于追溯
检索：按装备型号与相机型号筛选，条目内展示版本历史与能力说明。
下载方式
浏览货架
按装备筛选
下载安装包
校验并安装
生成运行记录
发布与更新：用户自主下载
发布
发布者上传安装包与说明，填写适用装备与校验值，经审核后上架。
下载
用户按需检索并自主下载安装，不依赖推送通道，离线工位可用拷贝安装。
更新
助手启动时检查货架版本并提示；由用户确认后执行，保留上一版本可回滚。
留痕
本地记录版本、校验值与安装时间，供产线版本一致性核查。

## Slide 2
装备助手（一）：设计方法、构建与组件接口
PyInstaller 加密构建 · 四组件逻辑视图 · 接口契约
2 / 3
构建与发布流程（PyInstaller 加密构建）
① 依赖锁定
锁定 Python、pylon 运行时与算法库版本，形成可复现清单。
② 打包策略
采用 one-folder，保留算法动态库与模型的加载路径。
③ 加密构建
对字节码加密与符号混淆，密钥与产物分离保管。
④ 完整性校验
生成校验值与签名，安装前强制验证，防止被替换。
⑤ 上架发布
写入货架条目（版本、适用装备、变更说明）并归档产物。
逻辑视图：四组件与交互接口
相机驱动
Basler pylon 8.0
· 设备枚举与打开
· 曝光、增益、触发、ROI
· 软触发采图与时间戳
编排控制
Controller
· 流程编排与超时
· 配方与参数管理
· 结果落库与埋点
算法服务
机器视觉算法库
· 预处理与标定校正
· 标记定位与状态判定
· 置信度与偏差量输出
应用前端
桌面界面
· 实时预览与叠层
· 参数面板与配方切换
· 判定、复核与导出
结果存储与导出
本地库 + 图像留存 + 统计
IF-1 Frame
IF-2 detect()
IF-3 Result
IF-4 复核与回写（异步）
接口契约
接口
方法
输入
输出
约束
IF-1 相机
enumerate / open / apply / grab
相机序列号、参数集
Frame（图像、时间戳、参数快照）
曝光与增益变更后需回读校验
IF-2 检测
detect(frame, recipe)
Frame、配方（阈值、ROI）
DetectionResult（标记列表、置信度、偏差）
单帧超时 300 ms，超时按失败处理
IF-3 结果
save / export / stats
DetectionResult、图像引用
记录 ID、导出文件
本地留存不少于 30 天
IF-4 前端
onPreview / onResult / command
预览帧、判定结果、操作指令
状态与提示
预览降帧不影响检测节拍
时序：枚举并打开相机 → 下发参数并回读 → 软触发采图 → 检测请求 → 结果叠层与判定 → 落库与统计；任一环节异常按超时终止并记录，不阻断工位测试。

## Slide 3
联调路标：倒排至 11 月 15 日
五阶段 · 五个里程碑 · 三项风险对策
3 / 3
阶段排期（按工作日，单人全职投入估算）
10/26
10/31
11/05
11/10
11/15
S1
环境与骨架
10/26—10/29
S2
组件实现
10/30—11/04
S3
全链路联调
11/05—11/09
S4
现场试运行
11/10—11/12
S5
验收与发布
11/13—11/15
M1
M2
M3
M4
M5
阶段交付物
阶段
交付物
验收口径
S1
pylon 运行时、构建管线、货架条目与下载链路、界面骨架
骨架可启动并完成一次采图
S2
相机参数与曝光控制、算法接口封装、结果落库、参数面板
组件自测通过，接口契约稳定
S3
全链路联调、配方标定、节拍与异常路径测量
连续 200 件无中断，节拍达标
S4
现场试运行、误检漏检统计、参数固化
连续 3 天跟线，指标达标
S5
发布 v1.0 上架、回滚包、操作与部署说明
验收通过，产线可用
里程碑
10/29
骨架可运行
11/04
组件自测通过
11/09
全链路联调通过
11/12
试运行指标达标
11/15
发布与验收
风险与对策
· 现场光环境波动
固定补光与曝光标定，参数随配方保存并版本化。
· 样本不足致误检
首版限定标记类型，低置信度转人工复核，样本累积后迭代。
· 加密构建影响加载
先行构建验证，动态库与模型走白名单，保留非加密调试包。
· 货架权限与追溯
发布需审核，安装留痕记录版本与校验值。
关键前提：pylon 运行时版本与相机固件需在 S1 内确认；算法样本由现场提供，缺口部分以人工复核兜底。
说明：日期按工作日计，S1 自 10 月 26 日起算；若人力投入或现场可用时间变化，S3 与 S4 需同步顺延，S5 保持不低于 2 个工作日的验收窗口。